## Config
Priorytet
Wysoki
Średni
Niski

## Main
Zadanie | Priorytet | Początek | Koniec | Ukończenie | Opis
1. PRACE WSTĘPNE I KONCEPCYJNE
1.1 Formalności i Planowanie
Sformułowanie ostatecznego tematu | Niski |  |  | FALSE | To na koniec
Opracowanie planu pracy | Niski | 2025-12-01 | 2025-12-20 | TRUE | Stworzenie planu ogólnego planu pracy, pozwalającego na lepszą koordynacje działań
Przegląd literatury przedmiotu (stanowiska IATA, Customer Experience w lotnictwie) | Wysoki |  |  | FALSE
1.2 Pozyskanie Zasobów
Pozyskanie i wstępna weryfikacja danych ankietowych (NPS) | Wysoki | 2025-11-10 | 2025-12-20 | FALSE
Pozyskanie historycznych danych ADS-B (OpenSky Network lub inne darmowe źródła) | Średni | 2025-12-13 | 2025-12-13 | TRUE
Wybór stosu technologicznego (Python, Kafka, XGBoost, Streamlit) | Średni | 2025-12-13 | 2025-12-13 | TRUE
2. ROZDZIAŁ TEORETYCZNY (LITERATUROWY)
2.1 Kontekst Biznesowy
Opis specyfiki nieregularności lotniczych i zarządzania kryzysowego | Średni |  |  | FALSE
Analiza wpływu zakłóceń na Customer Experience i wskaźnik NPS | Średni |  |  | FALSE
2.2 Przegląd Technologii
Teoretyczne podstawy przetwarzania strumieniowego (Apache Kafka) | Niski |  |  | FALSE
Przegląd metod uczenia maszynowego i wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI/SHAP) | Niski |  |  | FALSE
3. ANALIZA EMPIRYCZNA (BADANIE NPS)
3.1 Przygotowanie Danych
Import danych ankietowych i audyt jakościowy | Wysoki |  |  | FALSE
Imputacja braków danych i czyszczenie tekstów (odległość Levenshteina) | Średni |  |  | FALSE
3.2 Inżynieria Cech i NLP
Analiza sentymentu opinii tekstowych | Niski |  |  | FALSE
Reklasyfikacja zmiennej celu (Zadowolony/Niezadowolony) z uwzględnieniem sentymentu | Niski |  |  | FALSE
3.3 Modelowanie i Wyjaśnialność
Badanie współliniowości (VIF) i selekcja zmiennych | Niski |  |  | FALSE
Trening modelu klasyfikacji (XGBoost/Random Forest) i ewaluacja (Matrix, F1-score) | Niski |  |  | FALSE
Analiza SHAP – identyfikacja kluczowych czynników satysfakcji | Niski |  |  | FALSE
4. PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU
4.1 Architektura i Potok Danych
Zaprojektowanie schematu przepływu danych (Producer -> Broker -> Consumer) | Średni |  |  | FALSE
Konfiguracja Apache Kafka i symulacja strumienia danych ADS-B | Średni |  |  | FALSE
4.2 Moduł Predykcyjny
Wygenerowanie syntetycznych danych o opóźnieniach (Ground Truth) | Niski |  |  | FALSE
Trening modelu predykcji opóźnień w czasie rzeczywistym | Niski |  |  | FALSE
4.3 Budowa Dashboardu
Implementacja interfejsu w Streamlit (Mapa lotów real-time) | Średni |  |  | FALSE
Wizualizacja statystyk dodatkowych (odległości, czasy, alerty) | Niski |  |  | FALSE
5. LOGIKA BIZNESOWA I WALUACJA
5.1 Model Priorytetyzacji
Wymyślenie metody prioretyzacji | Niski |  |  | FALSE
Implementacja wskaźnika HHI i anonimizacja danych handlowych | Niski |  |  | FALSE
5.2 Integracja Systemu
Połączenie modułu priorytetyzacji z dashboardem Streamlit | Niski |  |  | FALSE
Stworzenie modułu "Control Tower" (rekomendacje działań dla dyspozytora) | Niski |  |  | FALSE
6. PODSUMOWANIE I FINALIZACJA
6.1 Analiza Wyników
Interpretacja uzyskanych wyników i potwierdzenie/obalenie tezy | Niski |  |  | FALSE
Krytyczna ocena rozwiązania i wskazanie kierunków dalszego rozwoju | Niski |  |  | FALSE
6.2 Skład Pracy
Redakcja techniczna, formatowanie bibliografii i cytowań | Niski
.

## Sheet3
Sekcja | Podsekcja | Konkretne Zadanie
1. PRACE WSTĘPNE I KONCEPCYJNE | 1.1 Formalności i Planowanie | Sformułowanie ostatecznego tematu i zatwierdzenie u promotora
Opracowanie szczegółowego planu pracy (spisu treści)
Przegląd literatury przedmiotu (stanowiska IATA, Customer Experience w lotnictwie)
| 1.2 Pozyskanie Zasobów | Zebranie i wstępna weryfikacja danych ankietowych (NPS)
Pozyskanie historycznych danych ADS-B (OpenSky Network lub inne darmowe źródła)
Wybór stosu technologicznego (Python, Kafka, XGBoost, Streamlit)
2. ROZDZIAŁ TEORETYCZNY (LITERATUROWY) | 2.1 Kontekst Biznesowy | Opis specyfiki nieregularności lotniczych i zarządzania kryzysowego
Analiza wpływu zakłóceń na Customer Experience i wskaźnik NPS
| 2.2 Przegląd Technologii | Teoretyczne podstawy przetwarzania strumieniowego (Apache Kafka)
Przegląd metod uczenia maszynowego i wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI/SHAP)
3. ANALIZA EMPIRYCZNA (BADANIE NPS) | 3.1 Przygotowanie Danych | Import danych ankietowych i audyt jakościowy
Imputacja braków danych i czyszczenie tekstów (odległość Levenshteina)
| 3.2 Inżynieria Cech i NLP | Analiza sentymentu opinii tekstowych
Reklasyfikacja zmiennej celu (Zadowolony/Niezadowolony) z uwzględnieniem sentymentu
| 3.3 Modelowanie i Wyjaśnialność | Badanie współliniowości (VIF) i selekcja zmiennych
Trening modelu klasyfikacji (XGBoost/Random Forest) i ewaluacja (Matrix, F1-score)
Analiza SHAP – identyfikacja kluczowych czynników satysfakcji
4. PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU | 4.1 Architektura i Potok Danych | Zaprojektowanie schematu przepływu danych (Producer -> Broker -> Consumer)
Konfiguracja Apache Kafka i symulacja strumienia danych ADS-B
| 4.2 Moduł Predykcyjny | Wygenerowanie syntetycznych danych o opóźnieniach (Ground Truth)
Trening modelu predykcji opóźnień w czasie rzeczywistym
| 4.3 Budowa Dashboardu | Implementacja interfejsu w Streamlit (Mapa lotów real-time)
Wizualizacja statystyk dodatkowych (odległości, czasy, alerty)
5. LOGIKA BIZNESOWA I WALUACJA | 5.1 Model Priorytetyzacji | Opracowanie metodologii Route Priority Score (Ryzyko Operacyjne x Handlowe)
Implementacja wskaźnika HHI i anonimizacja danych handlowych
| 5.2 Integracja Systemu | Połączenie modułu priorytetyzacji z dashboardem Streamlit
Stworzenie modułu "Control Tower" (rekomendacje działań dla dyspozytora)
6. PODSUMOWANIE I FINALIZACJA | 6.1 Analiza Wyników | Interpretacja uzyskanych wyników i potwierdzenie/obalenie tezy
Krytyczna ocena rozwiązania i wskazanie kierunków dalszego rozwoju
| 6.2 Skład Pracy | Redakcja techniczna, formatowanie bibliografii i cytowań
Weryfikacja antyplagiatowa i korekta językowa